Project Start Report

微尘咨询平台

项目立项报告

| Prepared by 制定 | 胡孜恒、高展延、艾子随 | Date 日期 | 2026.5.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审 |  | Date 日期 |  |
| Approved by 批准 |  | Date 日期 |  |

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.4.11 | V1.0 | 项目立项初稿编制，明确项目核心框架与基础需求 | 高展延、艾子随 |
| 2026.5.20 | V1.1 | 项目立项完善 | 胡孜恒 |

目录

1 项目提出	4

1.1  项目简介	4

1.2  项目目标	4

1.3  工作量估计	5

1.4  开发团队组成和计划时间	6

1.5  开发团队	6

1.6  计划时间	6

2  风险评估和规避	7

2.1  技术风险	7

2.2  管理风险	7

1 项目提出

| Project ID 项目编号 | Project Name 项目名称 |
| --- | --- |
| 班级_组号 班级_组号 | 微尘咨询平台 微尘咨询平台 |

1.1  项目简介

本项目《微尘咨询平台》基于数字内容与用户互动需求进行开发，采用 C# MVC 架构 + SQL Server 数据库，构建连接普通用户与平台管理方的综合性咨询与交流平台。系统涵盖用户端与管理端两大终端，实现用户发帖互动、实时聊天、AI助手辅助、私信交流及管理端内容审核与用户管理的全流程数字化。

用户端提供帖子浏览与发布、个人中心管理、用户信息查询、私信聊天、公共聊天室、AI对话助手及意见反馈等功能，支持多维度内容检索与互动；管理端承担平台监管职责，支持账户状态管理、违规帖子封禁与解封、反馈与举报处理等。系统通过优化交互体验与内容推荐，提升用户活跃度，保障平台内容合规性。

1.2  项目目标

构建涵盖用户端与管理端两大终端的微尘咨询平台，具体实现以下目标：

（1）用户端功能完善：提供帖子管理（发布、查询、评论）、个人中心（信息修改、我的帖子管理）、用户信息查询、私信功能（会话列表、收发消息）、公共聊天室、AI助手对话、用户反馈提交等核心功能，提升用户体验；

（2）管理端监管有效：实现用户账户状态管理（封禁/解封）、全站帖子查询与封禁/解封、管理员个人信息与密码管理、反馈/举报处理（标记状态）等功能，保障平台运营合规性；

（3）数据统计可视化（可选扩展）：支持多维度数据统计，生成标准化报表，辅助平台运营决策；

（4）权限管控精细化：采用基于角色的访问控制（RBAC）模型，实现普通用户与管理员两类角色的差异化权限分配，防止越权操作。

1.3  工作量估计

| 模块 | 子模块 | 工作量估计（课时） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户端 | 帖子管理模块 |  | 所有帖子的查询，帖子详细，帖子评论添加 |
|  | 个人中心模块 |  | 个人中心入口，我的帖子修改，我的帖子删除，修改个人信息，修改密码 |
|  | 用户模块 |  | 查询其他用户的详细信息 |
|  | 消息模块 |  | 私信功能（会话列表、发送消息、接收消息） |
|  | 聊天室模块 |  | 公共聊天室 |
|  | AI助手模块 |  | AI 对话界面（提问、回答） |
|  | 用户反馈模块 |  | 用户提交意见/反馈 |
| 管理端 | 账户管理模块 |  | 用户列表查询，用户账户状态管理 |
|  | 帖子封禁模块 |  | 全站帖子查询，封禁/解封单个帖子 |
|  | 管理端个人中心 |  | 管理员个人信息查看与编辑，管理员密码修改 |
|  | 反馈处理模块 |  | 查看用户提交的反馈/举报列表，标记反馈状态（未处理、已完成） |

1.4  开发团队组成和计划时间

1.5  开发团队

| 团队成员 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Project Manager（项目组长） | 胡孜恒 | 统筹项目进度，协调资源分配，组织需求评审与进度同步会议，把控项目质量与风险 |
| Project Team Member（项目成员） | 高展延 苏永浩 艾子随 | 测试 |
|  |  | 开发 |
|  |  | 开发 |

1.6  计划时间

项目生命周期：2026年04月11日 — 2026年05月20日，按项目管理阶段划分如下：

需求分析与方案设计阶段（2026.04.11 — 2026.04.18）：完成需求调研、用例设计、数据库表结构设计、系统架构设计，输出《需求规格说明书》《设计方案文档》；

系统开发与单元测试阶段（2026.04.19 — 2026.05.05）：按模块完成前后端开发（C# MVC、Razor视图、业务逻辑层、数据访问层），编写单元测试用例，修复开发过程中的缺陷；

集成测试与缺陷修复阶段（2026.05.06 — 2026.05.10）：完成模块间集成测试，验证跨模块功能正确性，集中修复遗留缺陷；

系统部署与用户培训阶段（2026.05.11 — 2026.05.15）：完成系统部署（IIS + SQL Server），编写《用户操作手册》，开展用户培训与试运行。

2  风险评估和规避

2.1  技术风险

核心技术栈（C# MVC 框架、Entity Framework / ADO.NET 数据访问、SQL Server 数据库优化、Razor 视图引擎）掌握不充分，可能导致开发效率低下或功能实现偏离设计要求；

系统数据安全存在漏洞（如密码未加密、接口未做权限校验、SQL 注入攻击风险），可能引发数据泄露或越权操作风险；

数据量较大时（如帖子数万级以上），复杂查询（如全文检索、多表关联统计）响应缓慢，影响用户体验。

解决措施

建立技术预研机制：提前1周开展核心技术验证（POC），通过微软官方文档、MSDN、Stack Overflow、技术博客（掘金、CSDN）等渠道补充学习，确保开发前关键技术掌握到位；

引入安全开发规范：采用哈希加盐（如 SHA256 + 随机盐）存储用户密码，使用参数化查询或 Entity Framework 防止 SQL 注入，控制器层添加 RBAC 权限校验（通过 Filter 或 Authorize 特性），定期开展安全测试；

优化数据库性能：设计合理的索引（如帖子 ID、用户 ID、发布时间），对大表采用分页查询，复杂统计使用存储过程或视图，必要时创建物化汇总表；

建立技术咨询通道：定期（每周2次）向专业导师或资深开发请教技术难点，组织内部技术评审会（每阶段结束前），持续优化实现方案。

2.2  管理风险

团队成员因突发健康问题、事假等导致任务延期，影响项目整体进度；

部分成员技术能力与任务难度不匹配（如新手负责复杂报表开发），可能导致开发质量不达标或交付延迟；

需求变更缺乏规范流程（如临时新增功能），易引发范围蔓延与返工风险。

解决措施

建立任务备份与交叉培训机制：为每个核心模块指定1名备份负责人，提前进行交叉培训，确保关键任务可无缝衔接；

合理分配任务与能力提升：根据成员技术特长分配任务（如高展延负责测试），为新手安排适当难度任务，同时提供一对一指导，定期（每周1次）开展代码审查（Code Review），提升开发质量；

规范需求变更流程：制定《需求变更管理办法》，所有变更需提交《需求变更申请表》，经项目组长与需求方评审通过（评估影响范围与工作量）后方可实施，避免无序变更；

加强进度管控：采用迭代开发模式（每5天1个迭代），每日同步进度（15分钟站会），设置里程碑节点（如4月18日完成设计、5月5日完成开发），若出现进度偏差（延迟超过2天），及时调整资源或简化非核心功能。